## 需要拿方案
运城市热力有限公司2019年小型零星、维修改造工程计划（拿方案）
序号 | 项目名称 | 项目地点 | 材料名称 | 材料规格 | 数量 | 单位 | 项目性质 | 投资估算（万元） | 实施方案概要 | 实施时间 | 责任部门 | 备注
一、安装工程类
1 | 一网补偿器检修 | 住建局门口、河东广场、老华联超市对面、市委政府西门口4处顶管坑内 |  |  | 8 | 台 | 维修 |  | 补偿器检修
2 | 一次网优化 | 槐中路一网 |  |  |  | 米 | 改造 |  | 优化槐中路一次网，解决槐树凹、党校、干休所、水利设计院等站一网流量不足问题 |  | 二分公司
|  | 渠北路一网 |  |  |  | 米 | 改造 |  | 优化渠北路一次网，解决工行、金鑫一期、检察院等站一网流量不足问题
3 | 二次网优化改造、检修 | 大酒店二网 |  |  |  | 米 | 改造 |  | 核算设计负荷，更换管道 |  | 二分公司
4 | 热力站优化改造 | 市教育局 |  |  |  |  | 改造 |  |  |  | 一分公司
|  | 引黄局 |  |  |  |  | 改造
|  | 新新家园站 |  |  |  |  | 改造
|  | 西湖站 |  |  |  |  | 改造 |  |  |  | 二分公司
|  | 日化厂站 |  |  |  |  | 改造
|  | 御泽苑站 |  |  |  |  | 改造
|  | 人民路站 |  |  |  |  | 改造
二、土建类
1 | 架空固定墩加固 |  | 水校支线30个固定墩松动移位加固 |  |  |  | 维修 |  |  |  | 管线部
2 | 绿化工程 |  | 绿化植树 |  |  |  | 新建 |  |  | 4月25日-5月10日 | 保温管厂
3 | 遮盖棚工程 |  | 2套环保设备增设遮盖棚。 |  |  |  | 新建 |  |  | 4月25日-5月25日 | 保温管厂
4 | 降温室工程 |  | 加盖保温料降温室及增加降温设备 |  |  |  | 新建 |  |  | 4月25日-5月25日 | 保温管厂
三、电气自控工程
1 | 数据服务器更新 |  | 调度监控软件服务器更新 |  |  |  | 改造 |  |  | 8月20日-9月15日 | 调度中心 | 服务器配置电气网络中心把关
2 | 视频监控设备及系统更新 |  | 换热站视频监控设备及系统更新 |  |  |  | 改造 |  |  | 9月15日-10月25日 | 调度中心
3 | 室温监测设备及系统更新 |  | 热用户室温监测设备及监测系统更新 |  |  |  | 改造 |  |  | 9月15日-10月25日 | 调度中心

## 不需拿方案
运城市热力有限公司2019年小型零星、维修改造工程计划（第一批）
序号 | 项目名称 | 项目地点 | 材料名称 | 材料规格 | 数量 | 单位 | 项目性质 | 投资估算（万元） | 实施方案概要 | 实施时间 | 责任部门 | 备注
一、安装工程类
1 | 一网井室阀门更换 | 住房公积金门口，太乙03 | 截止阀 | DN50 | 2 | 台 | 改造 |  | 更换阀门（2.5MPa） | 5月1日-10月31日 | 管线部
2 |  | 公证处门口，府东08 | 碟式硬球阀 | DN250 | 2 | 台 | 改造 |  | 更换阀门（2.5MPa）
3 |  | 水岸华庭，湖11 | 锁闭阀 | DN250 | 2 | 台 | 改造 |  | 更换阀门（2.5MPa）
4 | 井室爬梯维修更换 | 建材厂家属院内、住建局门口、、河东广场、老华联超市对面、市委政府西门口、周家坡村口共6处 | 角钢焊接爬梯 |  | 13 | 架 | 维修 |  | 井室内爬梯维修
5 | 一次网优化、检修 | 都市绿洲小区内等6处 |  |  | 6 | 处 | 维修 |  | 法兰漏水维修 | 5月1日-10月31日 | 管线部
6 |  | 金鑫一期一网 |  | DN200 | 270 | 米 | 改造 |  | 一网改管 | 5月1日-10月31日 | 管线部
7 |  | 金磊中央城一网 |  |  | 1 | 处 | 改造 |  | 一网改管 | 5月1日-10月31日 | 全覆盖分公司
8 |  | 凤凰路一网 |  |  | 1 | 处 | 改造 |  | 一网跨渠改管 | 5月1日-10月31日 | 全覆盖分公司
9 |  | 盐化招待所一网 |  | DN150 | 200 | 米 | 改造 |  | 一网改管 | 5月1日-10月31日 | 全覆盖分公司
10 | 一次网保温 | 渠北路红木家具门口等5处井室管道保温 |  |  | 5 | 处 | 维修 |  | 维修保温 | 5月1日-10月31日 | 管线部
11 |  | 汇景名苑架空、六院幼儿园架空2处架空管道保温 |  |  | 2 | 处 | 维修 |  | 维修保温 | 5月1日-10月31日 | 管线部
12 | 二次网维修改造 | 居乐苑热力站二次管网 |  |  | 4 | 个 | 维修 |  | 拆除安全阀、压力表、减压阀 | 5月1日-10月25日 | 一分公司
13 |  | 新新家园热力站二次管网 |  |  | 3 | 个 | 维修 |  | 拆除泄水阀、压力表、安全阀
14 |  | 水文局热力站二次管网 |  |  | 2 | 个 | 维修 |  | 拆除腐蚀严重的排气阀
15 | 二次网维修改造 | 学院老校热力站二次管网 |  |  | 4 | 个 | 维修 |  | 拆除腐蚀严重的排气阀 | 5月1日-10月25日 | 一分公司
16 |  | 干休所热力站二次管网 |  |  | 3 | 米 | 维修 |  | 更换腐蚀严重的管道
17 |  | 汇景名苑站热力站二次管网 |  |  | 1 | 个 | 维修 |  | 二网支架增加一处滑托
18 |  | 党校站二次网 |  |  | 8 | 米 | 维修 |  | 党校站二次网保温修复
19 |  | 教育局热力站二次管网 |  |  | 4 | 个 | 维修 |  | 拆除安全阀、压力表、减压阀 | 5月1日-10月25日 | 二分公司
20 |  | 逸夫小学热力站二次管网 |  |  | 8 | 个 | 维修 |  | 拆除腐蚀严重的排气阀
21 |  | 御泽苑二网 |  |  |  | 米 | 改造 |  | 二网改管
22 |  | 大酒店二网 |  |  | 80 | 米 | 改造 |  | 二网改管
23 |  | 文工团热力站二次管网 |  |  | 4 | 个 | 维修 |  | 拆除腐蚀严重的泄水阀、油泵厂南院支线总阀（DN150）拆卸 | 5月1日-10月25日 | 三分公司
24 |  | 盐化招待所二网 |  |  |  | 米 | 改造 |  | 二网改管 | 5月1日-10月25日 | 全覆盖分公司
25 | 热力站安装工程 | 大世界 |  |  | 3 | 米 | 改造 |  | 更换补水管道(DN100） | 5月1日-10月25日 | 一分公司
26 |  | 天泰文化苑 |  |  | 6 | 米 | 改造 |  | 更换补水管道(DN100)
27 |  | 居乐园 |  |  | 3 | 米 | 改造 |  | 更换补水管道(DN65)
28 |  | 关铝花园 |  |  |  |  | 改造 |  | 固定补水管道
29 |  | 水文局 |  |  | 1 | 个 | 改造 |  | 补水泵出口管道增加流量计（D65）
30 | 热力站安装工程 | 关铝花园 |  |  | 9 | 块 | 改造 |  | 增装压力表、温度计底座 | 5月1日-10月25日 | 一分公司
31 |  | 春沐苑 |  |  | 1 | 个 | 改造 |  | 补水泵出口管道增加流量计（DN100） | 5月1日-10月31日 | 二分公司
32 |  | 供水公司 |  |  | 5 | 块 | 改造 |  | 增装温度计底座
33 |  | 望湖 |  |  |  |  | 改造 |  | 东机组板换二网泄水阀拆除
34 |  | 禹香苑新城 |  |  |  |  | 改造 |  | 站内DN65自来水管道更换
35 |  | 文苑 |  |  |  |  | 改造 |  | 站内DN65自来水管道更换
36 |  | 中医院 |  |  |  |  | 改造 |  | 站内DN65自来水管道更换
37 |  | 盐湖城 |  |  |  |  | 改造 |  | 站内DN80、DN50自来水管道更换
38 |  | 大酒店 |  |  |  |  | 改造 |  | 站内DN80自来水管道更换
39 |  | 金鑫一期 |  |  |  |  | 改造 |  | 一网压差控制器及平衡阀拆除
40 |  | 工行 |  |  |  |  | 改造 |  | 一网压差控制器及平衡阀拆除
41 |  | 检察院 |  |  |  |  | 改造 |  | 一网压差控制器拆除
42 |  | 信合名都 |  |  |  |  | 改造 |  | 管道维修
43 |  | 东方明珠 |  |  |  |  | 改造 |  | 自来水管道安装止回阀
44 | 热力站安装工程 | 二郎庙 |  |  | 8 | 米 | 改造 |  | 更换补水管道（DN50） | 5月1日-10月25日 | 三分公司
45 |  | 西兴 |  |  | 1 | 个 | 改造 |  | 补水泵出口管道增加流量计（DN50）
46 |  | 东湖 |  |  |  |  | 改造 |  | 站内DN65自来水管道更换
47 |  | 既有37座站 |  |  | 350 | 米 | 改造 |  | 排气阀下引(加装引流管、阀门，并引入排水沟) | 5月1日-10月25日 | 分公司 | 各站与分公司对应
48 | 热力站、二次网总阀阀门更换 | 居乐苑 | 碟式硬球阀 | DN250 | 1 | 个 | 改造 |  | 更换阀门 | 5月1日-10月25日 | 一分公司 | 分集水器
49 |  | 新新家园 | 碟式硬球阀 | DN200 | 2 | 个 | 改造 |  | 更换阀门（支线总阀） |  |  | 东湖支线
50 |  | 新新家园 | 碟式硬球阀 | DN300 | 2 | 个 | 改造 |  | 更换阀门（支线总阀） |  |  | 祥和支线
51 |  | 新新家园 | 碟式硬球阀 | DN200 | 4 | 个 | 改造 |  | 更换阀门（支线总阀） |  |  | 新新家园
52 |  | 水文局站 | 碟式硬球阀 | DN200 | 1 | 个 | 改造 |  | 更换阀门 |  |  | 一网供水
53 |  |  | 碟式硬球阀 | DN200 | 1 | 个 | 改造 |  | 更换阀门 |  |  | 一网回水
54 |  | 关铝花园 | 碟式硬球阀 | DN200 | 1 | 个 | 改造 |  | 更换阀门 |  |  | 一网回水
55 |  | 康中站 | 碟式硬球阀 | DN250 | 1 | 个 | 改造 |  | 更换阀门 | 5月1日-10月31日 | 三分公司 | 一网供水
56 |  |  | 碟式硬球阀 | DN250 | 1 | 个 | 改造 |  | 更换阀门 |  |  | 一网回水
57 |  | 西湖站 | 碟式硬球阀 | DN200 | 2 | 个 | 改造 |  | 更换阀门
58 |  |  | 碟式硬球阀 | DN200 | 1 | 个 | 改造 |  | 更换阀门
59 |  |  | 碟式硬球阀 | DN250 | 1 | 个 | 改造 |  | 更换阀门
60 |  | 盐湖城 | 碟式硬球阀 | DN300 | 1 | 个 | 改造 |  | 更换阀门 | 5月1日-10月31日 | 二分公司
61 |  | 文苑 | 碟式硬球阀 | DN200 | 2 | 个 | 改造 |  | 更换阀门
62 |  |  | 碟式硬球阀 | DN200 | 2 | 个 | 改造 |  | 更换阀门
63 |  | 禹香苑东城 | 碟式硬球阀 | DN150 | 1 | 个 | 改造 |  | 更换阀门
64 |  |  | 碟式硬球阀 | DN200 | 1 | 个 | 改造 |  | 更换阀门
65 |  |  | 碟式硬球阀 | DN250 | 2 | 个 | 改造 |  | 更换阀门
66 | 热力站、二次网总阀阀门更换 | 禹香苑东城 | 碟式硬球阀 | DN150 | 1 | 个 | 改造 |  | 更换阀门 | 5月1日-10月31日 | 二分公司
67 |  |  | 碟式硬球阀 | DN200 | 1 | 个 | 改造 |  | 更换阀门
68 |  |  | 碟式硬球阀 | DN250 | 2 | 个 | 改造 |  | 更换阀门
69 |  | 梧桐名邸 | 碟式硬球阀 | DN150 | 1 | 个 | 改造 |  | 更换阀门
70 |  | 铁路生活区 | 碟式硬球阀 | DN200 | 2 | 个 | 改造 |  | 更换阀门 | 5月1日-10月31日 | 三分公司
71 |  |  | 碟式硬球阀 | DN200 | 2 | 个 | 改造 |  | 更换阀门
72 |  | 地建站 | 碟式硬球阀 | DN300 | 2 | 个 | 改造 |  | 更换阀门
73 |  | 方益站 | 碟式硬球阀 | DN200 | 2 | 个 | 改造 |  | 更换阀门
74 | 热力站优化改造 | 国税局站 |  |  |  |  | 改造 |  | 优化国税局二网，将东边机组二网部分接入城中村机组，解决东边机组超负荷问题 | 5月1日-10月31日 | 一分公司
75 |  | 公安佳苑 |  |  |  |  | 改造 |  | 一网站内改管
76 |  | 金鑫一期站 |  |  |  |  | 改造 |  | 更换一台屏蔽泵、站内加装吸音板 | 5月1日-10月31日 | 二分公司
77 |  | 盐化招待所站 |  |  |  |  | 改造 |  | 拆迁改造 | 5月1日-10月31日 | 全覆盖分公司
二、土建工程类
1 | 屋面、外檐防水修复、维修类 | 望湖站屋顶渗水严重 |  |  | 150 | 平方米 |  |  | 彩钢屋顶 | 6月1日-10月31日 | 三分公司
2 |  | 地建站屋顶渗水严重 |  |  | 120 | 平方米
3 |  | 技术中心站屋顶渗水严重 |  |  | 235 | 平方米 |  |  | 拆除现有屋面防水层，清理屋面，重做厚4mmSBS防水卷材一道
4 |  | 党校站屋顶渗水严重 |  |  | 130 | 平方米 |  |  |  | 6月1日-10月31日 | 一分公司
5 | 屋面、外檐防水修复、维修类 | 各配电室共计6处室外雨棚 |  |  | 400 | 平方米 |  |  | 新做彩钢雨棚 | 6月1日-10月31日 | 热源厂
6 |  | 一次粉仓房顶彩钢漏水 | [6 empty] | 需维修加固处理
7 |  | 七米平台西侧彩钢漏水
8 |  | 锅炉低压配电室南侧屋顶漏水
9 |  | 灰渣库北侧彩钢脱落
10 |  | 厂房落水管6处断裂 |  |  | 100 | 米 |  |  | 维修更换落水管
11 | 更换排水沟篦子类 | 路桥站 |  |  | 2 | 米 |  |  | 排水沟篦子更换为高强度树脂篦子 | 6月1日-10月31日 | 三分公司
12 |  | 大酒店站 |  |  | 15 | 米 |  |  |  |  | 二分公司
13 |  | 东湖站 |  |  | 18 | 米 |  |  |  |  | 三分公司
14 |  | 金鑫一期站 |  |  | 30 | 米 |  |  |  |  | 二分公司
15 |  | 槐树凹站 |  |  | 35 | 米
16 |  | 梧桐名邸站 |  |  | 40 | 米
17 |  | 楠枫华庭站 |  |  | 30 | 米
18 |  | 军分区站 |  |  | 36 | 米 |  |  |  |  | 三分公司
19 |  | 水文局站 |  |  | 8 | 米 |  |  |  | 6月1日-10月31日 | 一分公司
20 |  | 干休所站 |  |  | 18 | 米
21 |  | 引黄站 |  |  | 25 | 米 |  |  | 排水沟篦子更换为高强度树脂篦子，增设排水沟长度 | 6月1日-10月31日 | 一分公司
22 |  | 康中站 |  |  | 11 | 米 |  |  |  |  | 三分公司
23 |  | 农校站 |  |  | 20 | 米
24 |  | 老运中站 |  |  | 10 | 米
25 | 更换地面类 | 新运中站 |  |  | 4 | 平方米 |  |  | 考虑原地砖拆除替换，无法替代时用水泥砂浆抹面找平 | 6月1日-10月31日 | 一分公司
26 |  | 禹都花园站 |  |  | 32 | 平方米 |  |  |  |  | 二分公司
27 |  | 和平小区站 |  |  | 3 | 平方米
28 | 更换地面类 | 金鑫一期站 |  |  | 8 | 平方米 |  |  |  | 6月1日-10月31日 | 二分公司
29 |  | 锅炉车间七米平台夹层密封 | [7 empty] | 6月1日-10月31日 | 热源厂
30 | 设备间、站房大门维修改造类 | 大酒店站 |  |  | 1 | 个 |  |  | 拆除现有损坏大门，更换防盗门 | 6月1日-10月31日 | 二分公司
31 |  | 御泽苑站 |  |  | 1 | 个
32 |  | 新新家园站 |  |  | 1 | 个 |  |  |  | 6月1日-10月31日 | 一分公司
33 |  | 文工团站门维修 |  |  | 1 | 个 |  |  | 维修改造 |  | 三分公司
34 |  | 康中站配电室防盗网损坏 |  |  | 4 | 平方米 |  |  | 增设配电室防盗网
35 |  | 关铝花园站北门、南门把手损坏 |  |  | 2 | 个 |  |  | 更换门把手 |  | 一分公司
36 |  | 运师附小站门锁维修 |  |  | 2 | 个 |  |  | 维修改造
37 |  | 灰库西门左侧大门变形 |  |  | 1 | 个 |  |  |  | 6月1日-10月31日 | 热源厂
38 |  | 干煤棚西北门变形 |  |  | 1 | 个
39 |  | 烘干间西卷闸门开关不畅 |  |  | 1 | 个
40 |  | 1#炉1#磨煤机检修门变形 |  |  | 1 | 个 |  |  | 维修改造 | 6月1日-10月31日 | 热源厂
41 |  | 水泵房防盗门变形锁不住 |  |  | 1 | 个
42 |  | 锅炉低压配电室西门变形 |  |  | 1 | 个
43 |  | 锅炉低压配电室隔板松动电气值班室卫生间门变形 |  |  | 1 | 个
44 | 设备间、站房大门维修改造类 | 烘干间南卷闸门腐蚀严重 |  |  | 1 | 个 |  |  | 卷闸门做防腐加固处理 | 6月1日-10月31日 | 热源厂
45 |  | 空压机房防盗门固定栓脱落 |  |  | 1 | 个 |  |  | 防盗门加固处理
46 | 窗户、玻璃改造维修类 | 控制室西门门锁坏七米平台西边中间窗户缺手把； | [6 empty] | 维修 | 6月1日-10月31日 | 热源厂
47 |  | 西楼梯零米窗户缺手把一个；
48 |  | 锅炉零米北门西第一个窗户手把缺一个及第三个窗户手把缺一个；
49 |  | 零米北门缺少手把；
50 |  | 灰库三楼东墙从南数窗户合页坏；
51 |  | 三楼西墙、二楼东墙窗户合页坏；
52 |  | 西湖站南门上玻璃破损 |  |  | 1 | 平方米 |  |  | 更换玻璃 | 6月1日-10月31日 | 三分公司
53 |  | 大酒店站内一块玻璃破损 |  |  | 1 | 平方米 |  |  | 更换玻璃 | 6月1日-10月31日 | 二分公司
54 |  | 信和名都站内配电室无活动窗 |  |  | 4 | 平方米 |  |  | 一扇窗户为推拉窗或百叶窗
55 |  | 信和名都站内南墙窗框变形 | [6 empty] | 改造加固
56 |  | 区粮局站门上玻璃掉落未破碎 |  |  | 1 | 平方米 |  |  | 重新安装玻璃 | 6月1日-10月31日 | 一分公司
57 |  | 新新家园站西侧窗户老化 | [6 empty] | 改造加固
58 | 窗户、玻璃改造维修类 | 教师进修校站配电室西侧玻璃破碎 |  |  | 2 | 平方米 |  |  | 更换玻璃 | 6月1日-10月31日 | 一分公司
59 | 照明改造类 | 老运中站 |  |  | 30 | 米 |  |  | 站内照明改造至站内墙壁上 | 6月1日-10月31日 | 三分公司
60 |  | 干休所站 |  |  | 40 | 米 |  |  |  |  | 一分公司
61 |  | 盐湖城站 | [7 empty] | 6月1日-10月31日 | 二分公司
62 |  | 东方明珠站
63 |  | 禹香苑新城站 |  |  | 80 | 米
64 | 生活给水改造类 | 运师附小室外自来水管改造 |  |  | 50 | 米 |  |  |  | 6月1日-10月31日 | 一分公司
65 |  | 关铝花园站室外自来水管铺设 |  |  | 180 | 米 |  |  | 施工至站长指定位置
66 |  | 天泰文化苑站 |  |  | 10 | 米 |  |  | 增加生活用水配套设施
67 |  | 槐东花园站 | [7 empty] | 6月1日-10月31日 | 二分公司
68 |  | 梧桐名邸站
69 |  | 地建站生活用水管道漏水 | [6 empty] | 更换站内生活用水管道 |  | 三分公司
70 |  | 安康站站外自来水管漏水 |  |  | 18 | 米 |  |  | 更换站外给水管道 | 6月1日-10月31日 | 三分公司
71 |  | 金鑫一期站 | [6 empty] | 维修生活用水设施 |  | 二分公司
72 |  | 槐树凹站
73 | 排水沟修复类 | 御泽苑站站外排水堵塞 |  |  | 25 | 米 |  |  | 站外重做排水 | 6月1日-10月31日 | 二分公司
74 |  | 槐树凹站内排水不畅 |  |  | 5 | 米 |  |  | 疏通站内排水
75 |  | 安康站排水沟基座部分塌陷 | [6 empty] | 排水沟基座修复 |  | 三分公司
76 | 井室渗水类 | 蓄水池阀门井西侧上1/3处漏水 | [6 empty] | 防水混凝土修复渗水处，井室内壁做防水砂浆防水 | 6月1日-10月31日 | 热源厂
77 |  | 3#变压器门口电缆井渗水
78 |  | 制粉空压机门口北侧电缆沟渗水
79 |  | 西门电缆井渗水
80 | 墙面裂缝、地面下陷修复类 | 水泵房四周地基下沉 |  |  | 70 | 平方米 |  |  | 重做水泵房四周散水，有组织排水 | 6月1日-10月31日 | 热源厂
81 |  | 3#变压器门口地面下陷 |  |  | 10 | 平方米 |  |  | 局部散水重做，有组织排水
82 |  | 空压机门前马路地基下沉 |  |  | 30 | 平方米 |  |  | 修复地面下沉部位，恢复路面
83 |  | 脱硫配电室马路地基下沉 |  |  | 40 | 平方米
84 |  | 灰库门口地面修复 |  |  | 80 | 平方米 |  |  | 修复地面
85 |  | 技术中心站内墙面裂缝 | [6 empty] | 水泥砂浆抹灰找平墙面 | 6月1日-10月31日 | 三分公司
86 |  | 大世界站内地面下沉 |  |  | 6 | 平方米 |  |  | 修复地面下沉部位，改暗排水沟为明排水沟 | 6月1日-10月31日 | 一分公司
87 | 井圈更换类 | 高家垣西口 | [6 empty] | 更换井圈、井盖共计8套 | 6月1日-10月31日 | 管线部
88 |  | 南风广场十字路口
89 |  | 环保局家属院门口
90 |  | 金鑫一期
91 |  | 南街居委会门口
92 |  | 蔡家村地里
93 | 井脖扩建类 | 四院路口 | [6 empty] | 井脖扩建加固共计4处 | 6月1日-10月31日 | 管线部
94 |  | 蔡家村地里
95 | 其他类 | 关铝花园站 |  |  | 80 | 平方米 |  |  | 重做热力站、箱变散水，热力站周围地面抬高、硬化，室外雨水有组织排水 | 6月1日-10月31日 | 一公司
96 |  | 2019年新入网用户锅炉房改造 | [6 empty] | 2019年新入网用户锅炉房改造及设备基础 | 6月1日-10月31日 | 待定
三、专业外委
1 | 维修工程 |  | 四台磨机大修 |  |  |  | 维修 |  |  | 7月1日-9月30日 | 热源厂
2 | 维修工程 |  | 两台锅炉空预器疏通 |  |  |  | 维修 |  |  | 7月1日-9月30日
3 | 技改工程 |  | 压缩空气管道改造且加装疏水装置1处 |  |  |  | 改造 |  |  | 8月1日-9月30日
4 | 防腐工程 |  | 烟囱内壁防腐处理 |  |  |  | 维修 |  |  | 7月1日-9月30日 |  | 公司重点
5 | 技改工程 |  | 灰库防爆门改造、密封 |  |  |  | 改造 |  |  | 8月1日-9月30日
四、电气自控工程
1 | 热力站、直供站节能改造 | 御溪苑站 | 一台75KW变频器、柜体及辅材 |  |  |  | 改造 |  | 改造原有线路，增加变频柜 | 6月1日-10月25日 | 电气网络管理中心
2 |  | 魏风小学站 | 两台11KW变频器、柜体及辅材 |  |  |  | 改造 |  | 改造原有线路，增加变频柜 | 6月1日-10月25日
3 |  | 西兴站 | 一台75KW变频器、柜体及辅材 |  |  |  | 改造 |  | 改造原有线路，增加变频柜 | 6月1日-10月25日
4 |  | 大世界站 | 一台90KW变频器、柜体及辅材 |  |  |  | 改造 |  | 改造原有线路，增加变频柜 | 6月1日-10月25日
5 |  | 明瑞园直供站 | 两台45KW变频器、两台11KW变频器、柜体及辅材 |  |  |  | 改造 |  | 增加变频柜 | 6月1日-10月25日
6 |  | 凤凰AB座直供站 | 两台45KW变频器、柜体及辅材 |  |  |  | 改造 |  | 增加变频柜 | 6月1日-10月25日
7 | 2019年直供户增装远程监控系统 | 新民中医院站 |  |  |  |  | 新增 |  | 增加监测控制远传系统 | 6月1日-11月05日 | 电气网络管理中心
8 |  | 区政务大厅站 |  |  |  |  | 新增 |  | 增加监测控制远传系统 | 6月1日-11月05日
9 |  | 金城大厦站 |  |  |  |  | 新增 |  | 增加监测控制远传系统 | 6月1日-11月05日
10 |  | 万达广场站 |  |  |  |  | 新增 |  | 增加监测控制远传系统 | 6月1日-11月05日
11 | 2019年直供户增装远程监控系统 | 中央御城站 |  |  |  |  | 新增 |  | 增加监测控制远传系统 | 6月1日-11月05日 | 电气网络管理中心
12 |  | 日报社传媒站 |  |  |  |  | 新增 |  | 增加监测控制远传系统 | 6月1日-11月05日
13 |  | 金马酒店站 |  |  |  |  | 新增 |  | 增加监测控制远传系统 | 6月1日-11月05日
五、2019年抢修工程
1 | 抢修工程 | 公司范围内所有抢修点 |  |  |  |  | 抢修 |  | 公司范围内所有应急抢修

## 不干的
运城市热力有限公司2019年小型零星、维修改造工程计划（暂不列）
序号 | 项目名称 | 项目地点 | 材料名称 | 材料规格 | 数量 | 单位 | 项目性质 | 投资估算（万元） | 实施方案概要 | 实施时间 | 责任部门 | 备注
一、安装工程类
1 | 二次网优化改造、检修 | 技术中心 |  |  |  |  | 改造 |  |  |  | 二分公司
|  | 方益站 |  |  |  |  | 改造
2 | 热力站优化改造 | 公安佳苑 |  |  |  |  | 改造 |  |  |  | 一分公司 | 直供站
|  | 地税二分局 |  |  |  |  | 改造 |  |  |  |  | 直供站
二、锁闭阀安装类
1 | 锁闭阀安装 |  | 到户锁闭阀4556个，到楼锁闭阀28个 |  |  |  | 改造 |  |  |  | 一分公司 | 附表7
2 |  |  | 到户锁闭阀13029个，到楼锁闭阀42个，总锁闭阀21个 |  |  |  | 改造 |  |  |  | 二分公司 | 附表2
三、土建类
1 | 热力站内墙皮脱落修复 |  | 29座热力站站内墙皮脱落修复 |  |  |  | 维修 | #REF! |  | 5月1日-10月25日 | 一分公司 | 附表9
四、防腐、保温、除锈、刷漆类
4 | 二次管网保温修复 |  | 教育局、农校、康中、党校、新新家园5座热力站二次管网保温修复 |  |  |  | 维修 |  |  |  | 一分公司 | 附表4
5 | 二网支架除锈刷漆 |  | 13座热力站二次网支架除锈刷漆 |  |  |  | 维修 |  |  | 5月1日-10月25日 | 一分公司 | 附表6
六、装饰装修改造
1 | 办公环境提升 |  | 调度中心办公环境装修 |  |  |  | 改造 |  |  | 6月15日-8月15日 | 调度中心 | 含通信网络提速
七、电气自控工程
1 | 居民用户安装远程抄表系统 |  | 运康中学、引黄南院、国税小区、天泰文化苑、水岸华庭东郡、金水湾处居民用户安装远程抄表系统2682块 |  |  |  | 改造 |  |  | 5月1日-10月25日 | 一分公司 | 附表8
2 |  |  | 宏运佳苑、钟楼二期（40-41楼）处居民用户安装远程抄表系统580块 |  |  |  | 改造 |  |  | 5月1日-10月31日 | 二分公司 | 附表7